## Etapy modernizace I. TŽK v ŽUB
Výstavba objektu (včetně demolic stávajících objektů na místě) | Výluky a odklony, uzavírky komunikací | Etapa přestavby průtahu I. TŽK přes ŽUB
|  | 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | 2c | 2d | 3a | 3b | 3c | 3d | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 5 | 6 | 7a | 7b
|  | 0 | původní stav
|  | 1 | probíhá výstavba
přestávka ve výstavbě
|  | 2 | nový stav v provozu
nový stav mimo provoz
|  | 3 | odstranění
Železniční trať Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)
optimalizace 1. koleje | provoz po 2. k. a přes žst. Brno jih | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
optimalizace 2. koleje | provoz po 1. k. a přes žst. Brno jih | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční trať odb. Státní silnice (včetně) - Brno Horní Heršpice (mimo)
spojky západně od budoucí zastávky Brno Vídeňská | krátkodobé výluky 1 koleje | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba zastávky Brno Vídeňská a přestavba odbočky Státní silnice - severní kolej | obousměrný provoz po jižní koleji | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba zastávky Brno Vídeňská a přestavba odbočky Státní silnice - jižní kolej | obousměrný provoz po severní koleji | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
optimalizace úseku odb. Státní silnice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) | odklon Střelice přes ON-B | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční stanice Brno Horní Heršpice
modernizace 1. koleje | provoz po 3. a 5. koleji | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 2. koleje | provoz po 3. a 5. koleji | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 3. koleje | provoz po 1. a 2. koleji |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 5. koleje | provoz po 1. a 2. koleji |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční trať žst. Brno Horní Heršpice (mimo) - jižní zhlaví žst. Brno hlavní nádraží (mimo - km 142,1)
napojení nového odstavného nádraží na 2. kolej | odstavování části souprav v Maloměřicích (místo ON-F) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 2. koleje (Břeclav > Brno) po napojení nového odst. nádraží | provoz po koleji 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 1 .koleje (Brno > Břeclav) po výh. č. 20 (mimo) | Brno <> Střelice po kol. 2, Brno <> Břeclav přes ON-B a NP | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 3. koleje (Střelice > Brno) | Brno <> Střelice po kol. 2, Brno <> Břeclav přes ON-B a NP |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba 5. koleje (Brno > Střelice) | Brno <> Střelice po kol. 2, Brno <> Břeclav přes ON-B a NP |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba předávacího kolejiště vlečky BVV | žádné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Přerovka a komárovská spojka mezi svým rozštěpem (mimo) a Dufkovým nábřežím (včetně) - vložení spojek mezi kolejemi
vložení odboček do koleje komárovské spojky | Os, Sp, R přes Židenice | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
vložení odboček do koleje tratě Brno - Sokolnice | Os nahrazeny autobusy, Sp a R přes Židenice a Blažovice |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Traťový úsek mezi Dufkovým nábřežím (mimo) a ul. Kšírovou (mimo)
1. kolej přeložky Brno - Ponětovice | v etapě 4c žádné, v etapě 4d provoz po 1 koleji | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2. kolej přeložky Brno - Ponětovice | v etapách 4b, 4c, 4d žádné, v etapě 4e provoz po 1 koleji | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní propojení koleje komárovské spojky do 1. koleje VRT | v etapách 2 a 3 žádné, v etapách 4b a 4d provoz po 1 koleji | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3
provizorní propojení koleje přerovky do 2. koleje VRT | v etapách 2 a 3 žádné, v etapách 4a a 4e provoz po 1 koleji | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
Traťový úsek mezi ulicí Kšírovou (včetně) a přemostěním nákladového průtahu (včetně)
1. kolej přeložky Brno - Ponětovice | provoz po 1 k., odklony Židenice | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2. kolej přeložky Brno - Ponětovice | provoz po 1 k., odklony Židenice | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
1. kolej VRT | žádné | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2. kolej VRT | žádné | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Traťový úsek mezi přemostěním nákl. průtahu (mimo) a jižním zhlavím žst. Brno hl. n. (mimo)
1. kolej přeložky Brno - Ponětovice | provoz po 1 k., odklony Židenice |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2. kolej přeložky Brno - Ponětovice | provoz po 1 k., odklony Židenice | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
1. kolej VRT | žádné | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2. kolej VRT | žádné | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční stanice Brno hlavní nádraží
část jižního zhlaví jižně od Svratky
vlečka BVV | žádné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kolej Brno > Střelice | žádné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kolej Střelice > Brno | žádné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kolej Brno > Břeclav | Brno <> Střelice přes ON-B a NP | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
kolej Břeclav > Brno | Brno <> Břeclav přes ON-B a NP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
kolej odstavné nádraží <> Brno | Brno <> Břeclav přes ON-B a NP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
kolej Brno podzemní nádraží > VRT Ostrava včetně připojení koleje Brno povrchové nádraží > VRT Ostrava | Brno <> Břeclav přes ON-B a NP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
kolej VRT Ostrava > Brno podzemní nádraží | provoz po 1 k., odklony Židenice | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kolej Brno > Ponětovice | provoz po 1 k., odklony Židenice | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
jižní část koleje Ponětovice > Brno | žádné | [18 empty] | 1 | 2 | 2
provizorní spojka mezi výh. č. 71 v odstavném nádraží B a novou kolejí Ponětovice > Brno | provoz ON-B ukončen |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
střední část koleje Ponětovice > Brno | žádné | [18 empty] | 1 | 2 | 2
severní část koleje Ponětovice > Brno | žádné |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kolejiště krátkodobého denního odstavení cizích souprav | žádné | [18 empty] | 1 | 2 | 2
jednokolejná vlečková trať BVV
novostavba mostu přes Svratku | žádné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
napojení v křižovatce Poříčí / Heršpická | výluka vlečky, omezení AD | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dvoukolejná trať - západní rampa do podzemní části stanice (Střelice)
novostavba mostu přes Svratku a pobřežní komunikace | lokální omezení AD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba traťové rampy do podzemní části os. nádraží | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Štýřické nábřeží | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
cyklostezka | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
vlečka BVV | provoz vlečky ukončen | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní komunikace na tělese vlečky BVV | výluka vlečky |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - jižní polovina | částečný provoz po provizoriu |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - severní polovina | provoz po provizoriech | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Křídlovická | Křídlovická dočasně zaslepena | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
čtyřkolejná trať - do povrchové stanice (2k Břeclav, 1k ONJ, 1k Přerov)
novostavba mostu přes Svratku | lokální omezení AD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba tratě mezi mosty přes Svratku a přes rampu do podzemní stanice | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba mostu přes rampu přerovské tratě do podzemní stanice | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Štýřické nábřeží | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
cyklostezka | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
vlečka BVV | provoz vlečky ukončen | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní komunikace na tělese vlečky BVV | výluka vlečky / provoz ukončen |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - jižní polovina | částečný provoz po provizoriu |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - severní polovina | provoz po provizoriech | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Křídlovická | Křídlovická dočasně zaslepena | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dvoukolejná trať - východní rampa do podzemní části stanice (Přerov)
novostavba mostu přes Svratku | lokální omezení AD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba traťové rampy do podzemní části os. nádraží
mimo prostor provizorní komunikace Soukenická - podjezd uhelné n. | žádné | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
v prostoru provizorní komunikace Soukenická - podjezd uhelné n. | žádné | [19 empty] | 1 | 2
komunikace Štýřické nábřeží | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
cyklostezka | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
vlečka BVV | provoz vlečky ukončen | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní komunikace na tělese vlečky BVV | výluka vlečky / provoz ukončen |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - jižní polovina | částečný provoz po provizoriu | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - severní polovina | provoz po provizoriech | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Křídlovická | Křídlovická dočasně zaslepena | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
zkrácení a zapravení západního konce podjezdu do uhelného nádraží | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní komunikace mezi Soukenickou a podjezdy do uhelného nádr. | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
dvoukolejná trať - do povrchové části stanice (Přerov)
novostavba mostu přes Svratku a pobřežní komunikace
východní polovina mostu (kolej) | výluka koleje 4a, lok. omezení AD | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
západní polovina mostu (kolej) | výluka koleje 2a, lok. omezení AD | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
provizorní zapojení východní koleje z mostu na nynější kolej 4a | výluka koleje 4a |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
provizorní zapojení západní koleje z mostu na nynější kolej 2a | výluka koleje 2a | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
novostavba 2 kolejí mezi mostem a napojením na hlavní svazek kolejí | žádné | [18 empty] | 1 | 2 | 2
komunikace Štýřické nábřeží | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
cyklostezka | lokální omezení nemot. dopravy | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
vlečka BVV | provoz vlečky ukončen | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní komunikace na tělese vlečky BVV | výluka vlečky / provoz ukončen |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - jižní polovina | částečný provoz po provizoriu | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Poříčí - severní polovina | provoz po provizoriech | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
komunikace Křídlovická | Křídlovická dočasně zaslepena | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
prostory uhelného nádraží mimo plochy nových staveb
provizorní komunikace | žádné | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
demolice, příprava a předání pozemků k jinému využití | žádné |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
podzemní část osobního nádraží včetně objektů na mostní konstrukci nad ní
novostavba jižního zhlaví podzemní části nádraží | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba podzemní části nádraží v úseku u budovy Ameriky
západní polovina | lokální omezení AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
východní polovina | žádné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba podzemní části nádraží na křížení se stávající ul. Hybešovou a s novým Bulvárem
západní polovina | uzavírka Hybešova, odklon MHD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
východní polovina | uzavírka Hybešova, odklon MHD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba Bulváru u sev. konce Malé Ameriky (mimo podzemní stanici) | uzavírka Hybešova, odklon MHD |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba podzemního nádraží na křížení s Nádražní - jižní polovina | uzav. Nádražní, tram po 2 kolejích |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba podzemního nádraží na křížení s Nádražní - sev. polovina | uzav. Nádražní, tram po 2 kolejích | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba staniční budovy | žádné |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba lávky ze staniční budovy přes ulici Nádražní na Bašty | lokální omezení provozu | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
povrchová část osobního nádraží - kolejiště a nástupiště
novostavba kolejiště a nástupišť jihozápadně od Bulváru
na ploše nynějších kolejí řady 600 a 5. a 6. nástupiště | žádné | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
na ploše nynějších kolejí 700, 1a, 2a a 4a | žádné | [18 empty] | 1 | 2 | 2
mosty přes Bulvár včetně kolejiště a nástupišť
koleje 1 a 2 | provoz po stáv. kolejích 3-6 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
koleje 3 a 4 | provoz po stávajících kolejích 5, 6 a nových kolejích 1, 2 | [17 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
koleje 5, 6, 7 a 8 | provoz po nových kolejích 1-3 | [18 empty] | 1 | 2 | 2
novostavba kolejiště, nástupišť a staniční budovy na ploše nynějšího 5. a 6. nástupiště severovýchodně od Bulváru | žádné | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
umělé stavby, kolejiště a nástupiště mezi Bulvárem a východním štítem pošty na ploše stávajícího kolejiště a ulice Uhelné
koleje 1 a 2 | provoz po stáv. kolejích 3-6 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
koleje 3 a 4 | provoz po stávajících kolejích 5, 6 a nových kolejích 1, 2 | [17 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
koleje 5, 6, 7 a 8 | provoz po nových kolejích 1-3 | [18 empty] | 1 | 2 | 2
hloubený tunel stanice severojižního diametru vně povrchového nádr. | lokální omezení AD | [18 empty] | 1
umělé stavby, budovy, kolejiště a nástupiště na úrovni od východního štítu pošty po vestibul původní staniční budovy na ploše stávajícího kolejiště a ulice Uhelné
demolice památkově nechráněné dvoupodlažní části staniční budovy a novostavba nové budovy a vstupu do nového podchodu tamtéž | lokální omezení provozu | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
koleje 1 a 2 | provoz po stáv. kolejích 3-6 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
kolej 3 | provoz po nových kolejích 1, 2, 7 a 8 a po dočasně kusých 3-6 | [19 empty] | 1 | 2
kolej 4 v úseku nad novým podchodem proti Masarykově | provoz po nových kolejích 1-3 a po dočasně kusých 4-8 | [19 empty] | 1 | 1
kolej 4 v úseku od nového podchodu proti Masarykově po vestibul | provoz po nových kolejích 1-3 a po dočasně kusých 4-8 | [19 empty] | 1
kolej 5 v úseku nad novým podchodem proti Masarykově | provoz po nových kolejích 1-3 a po dočasně kusých 4-8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1
kolej 5 v úseku od nového podchodu proti Masarykově po vestibul | provoz po nových kolejích 1-3 a po dočasně kusých 4-8 | [19 empty] | 1 | 1
kolej 6 | provoz po nových kolejích 1-3 a po dočasně kusých 4-8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1
koleje 7 a 8 | provoz po nových kolejích 1-3 a po dočasně kusých 4-8 | [18 empty] | 1 | 2 | 2
kolejiště a stavby mezi severními konci nástupišť a viaduktem Křenová
koleje 1, 2 a 3 | provoz po stáv. kolejích 3-6 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
koleje 4, 5, 6, 7 a 8 | provoz po nových kolejích 1-3 | [20 empty] | 1
provizorní zapojení kolejí 7 a 8 do stávajícího zhlaví | provoz po stávajících kolejích 3, 4 a po nových kolejích 1, 2 | [18 empty] | 1 | 2 | 3
definitivní zapojení kolejí 7 a 8 do nového zhlaví | provoz po nových kolejích 1-5 | [20 empty] | 1
rekonstrukce mostů Křenová včetně zvýšení jejich nivelety a vybudování hlubších základů pro zahloubení komunikací pod mosty
odstranění ocelolitinového mostu Křenová a novostavba repliky kamenného mostu | výluka kolejiště StEG | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
rekonstrukce a zvýšení západní 1/3 kamenného mostu | provoz po stáv. kolejích 2 a 800b | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
rekonstrukce a zvýšení východních 2/3 kamenného mostu | provoz po nové koleji 1 | [20 empty] | 1
prostor kolejiště StEG
odstranění kolejiště a budov, rekultivace a předání pro jiné účely | žádné | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba kusé koleje (fakultativně) | žádné | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
stavby v km 155,93 - 156,10 včetně opravy mostu Koliště
modernizace koleje 1 / zvýšení nivelety koleje 1 | provoz po koleji 2, resp. 2 a 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace koleje 2 / zvýšení nivelety koleje 2 a vložení výhybky | provoz po koleji 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
novostavba koleje 3 ve staré niveletě / zvýšení nivelety koleje 3 | provoz po koleji 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
demolice traťmistrovského okrsku a novostavba kusé koleje | provoz po koleji 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Tramvajové tratě a pozemní komunikace u hlavního nádraží
novostavba komunikace Soukenická - Uhelná
novostavba úseku Nové sady - Amerika včetně nadjezdu nad tratí do podzemní části nádraží | lokální omezení AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
napojení provizorní komunikace směrem k podjezdům uhelného nádraží | lokální omezení AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
rampa k autocouchette | lokální omezení AD | [20 empty] | 1
novostavba úseku v prostoru dnešních kolejí řady 600 a k 5.-6. nástupišti (podjezd) | lokální omezení AD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 2
novostavba úseku v prostoru dnešních kolejí 700, 1a, 2a, 4a | lokální omezení AD | [18 empty] | 1 | 2 | 2
odstranění koleje z ulice Hybešovy do smyčky Nové sady | výluka tram, lokální omezení AD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
západní polovina provizorní spojky z Hybešovy do tratě Nové sady - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
východní polovina provizorní spojky z Hybešovy do tratě Nové sady - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
západní polovina provizorní spojky z Nových sadů do tratě Hybešova - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 3
východní polovina provizorní spojky z Nových sadů do tratě Hybešova - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 3
novostavba tratě Hybešova - směr Bulvár
odbočky z tratě Hybešova - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
křížení s tratí Nové sady - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní komunikace Nové sady > Husova v tram. kolejišti (trávník)
na ploše tratě Hybešova - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
na ploše tratě Nové sady - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
novostavba tratě Husova - Bulvár
odbočky z tratě Husova - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
křížení s tratí Hybešova - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
křížení s tratí Nové sady - Nádražní | výluka tram, lokální omezení AD | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
tramvajové tratě a komunikace na ulici Nádražní nad podzemní stanicí
novostavba posunuté tratě Nové sady - Nádražní | výluka tram, uzavírka komunikace | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
obnova tratě Nové sady - Nádražní | výluka tram, uzavírka komunikace | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
zastávky Nové sady / u nové budovy nádraží | lokální omezení tram | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
posunuté spojky mezi paralelními tratěmi na Nádražní
severní část v trati Nádražní - Husova / Hybešova | výluka tram, uzavírka komunikace | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
jižní část v trati Nádražní - Nové sady | výluka tram, uzavírka komunikace | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
obnova tratě Nové sady - Nádražní v prostoru nad stanicí SJ diametru | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
provizorní spojka ze severní tratě do jižní tratě před poštou
severní část v trati Nádražní - Husova / Hybešova | výluka tram, uzavírka komunikace | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
jižní část v trati Nádražní - Nové sady | výluka tram, uzavírka komunikace |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Železniční trať Brno hl. nádraží (mimo) - Brno Židenice (mimo)
modernizace 1. koleje | provoz po koleji 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 2. koleje | provoz po koleji 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční stanice Brno Židenice
koleje 1 a 1A
modernizace koleje 1 a vložení výhybek v km cca 157,8 - 157,9 | obousměrný provoz po koleji 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace koleje 1 v km cca 157,9 - 158,4 včetně části podchodu | Adamov > Brno po nákl. průtahu | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přeložka koleje 1A v km cca 157,9 - / - 0,5 včetně části podchodu | Tišnov > Brno po nákl. průtahu | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba posunutého nástupiště včetně přístupů | Os zastavují u stan. budovy | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
koleje 2 a 2A
modernizace koleje 2 a vložení výhybek v km cca 157,8 - 157,9 | obousměrný provoz po koleji 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace koleje 2 v km cca 157,9 - 158,4 včetně části podchodu | Brno > Adamov po nákl. průtahu | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přeložka koleje 2A v km cca 157,9 - / - 0,0 včetně části podchodu | žádné | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přeložka koleje 2A v km cca 0,0 - 0,5 | Brno > Tišnov po nákl. průtahu | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
výstavba posunutého nástupiště včetně přístupů | Os zastavují u stan. budovy | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
spojovací kolej mezi kolejemi O2 a 1 | žádné |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přeložka spojovací tratě do posvitavských vleček a do vlečky MEZ | výluka vleček |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
kolej O1
přeložka koleje O1 v km cca 5,1 - 5,3 | obousměrný provoz po koleji O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přeložka koleje O1 v km cca 5,3 - / - 158,2 včetně části podchodu | obousměrný provoz po koleji O2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přeložka koleje O2 v km cca 5,1 - / - 158,2 včetně části podchodu | obousměrný provoz po koleji O1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční trať Brno Židenice (mimo) - odb. Hády (mimo)
modernizace 1. koleje | Adamov > Brno po nákl. průtahu | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
modernizace 2. koleje | Brno > Adamov po nákl. průtahu | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Železniční trať Brno Židenice (mimo) - odb. Obřany (mimo)
rekonstrukce 1. koleje | Tišnov > Brno po nákl. průtahu | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
rekonstrukce 2 .koleje | Brno > Tišnov po nákl. průtahu | [8 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2